PROJECT CHARTER

| Nombre del Proyecto | Siglas del Proyecto |
| --- | --- |
| Sistema de Gestión de Inventario | SGI |
| Descripción del Proyecto: Qué, quien, cómo, cuándo y dónde |  |
| "El proyecto (Qué) consiste en desarrollar un sistema de gestión de inventario automatizado para reducir errores en registros manuales y demoras en la reportería. (Quién) Será ejecutado por el equipo de proyecto (M. González, O. Aravena, F. Sandoval, N. Espinoza, J.P. Chavarría) para los usuarios clave de la organización: Administradores, Personal Operativo y Gerencia. (Cómo) Se utilizará un enfoque ágil (Scrum), entregando valor temprano a través de un MVP. (Cuándo) El proyecto tiene una duración total de 4 meses, iniciando el 17 de octubre de 2025 y finalizando el 17 de febrero de 2026. (Dónde) El desarrollo será remoto y la implementación piloto se realizará en la bodega de Aula en Chillán." |  |
| Definición del Producto del Proyecto: Descripción del producto, servicio o capacidad a generar. |  |
| Un sistema centralizado que permita la gestión integral del inventario. Los entregables incluyen un módulo automatizado de entradas y salidas de información, reportes automáticos de stock y movimientos, y un panel gerencial con indicadores y/o valores clave. El MVP se centrará en crear productos (HU 1.1), registrar entradas (HU 2.1), registrar salidas (HU 2.2) y ver un reporte básico de stock (HU 3.1). |  |
| Definición de Requisitos del Proyecto: Descripción de requerimientos funcionales, no funcionales, de calidad, etc., del proyecto/producto |  |
| Requerimientos Funcionales basados en las HU: - El sistema debe permitir la creación de productos con datos mínimos y un ID único. - El sistema debe permitir registrar entradas de productos, actualizando el stock y la fecha. - El sistema debe permitir registrar salidas de productos, descontando el stock y validando existencias. - El sistema debe mostrar un reporte básico de stock con las cantidades actuales. - Release 2: El sistema debe permitir ver/editar productos existentes. - Release 2: El sistema debe mostrar un historial de movimientos por producto. Requerimientos NO funcionales: - Rendimiento: Las respuestas del reporte y las operaciones deben ser rápidas (<2.0s bajo carga). - Concurrencia: Las operaciones de salida deben ser atómicas para evitar race conditions. - Seguridad: Solo roles autorizados pueden registrar salidas y se debe auditar al usuario. - Consistencia: El stock mostrado en los reportes debe ser consistente con las transacciones de entrada/salida. |  |

| Objetivos del Proyecto: metas hacia las cuales se debe dirigir el trabajo del proyecto en términos de la triple restricción. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo General |  |  |  |
| Implementar un sistema de gestión de inventario automatizado en 4 meses para reducir errores en entradas/salidas y acelerar en un 50% la generación de reportes ya existente, logrando escalar al 95% de precisión del stock en tiempo real. |  |  |  |
| Objetivos Específicos |  |  |  |
| - Eliminar errores asociados a las actualizaciones manuales del inventario. - Proveer visibilidad en tiempo real del stock disponible. - Reducir las demoras en la generación de reportes para el control. - Facilitar la toma de decisiones gerenciales basadas en datos confiables y actuales. |  |  |  |
| Concepto | Objetivos |  | Criterio de Éxito |
| 1. Alcance | Completar y entregar el MVP definido. Este debe habilitar la operación de punta a punta: alta (HU 1.1), entrada (HU 2.1), salida (HU 2.2) y reporte básico en pantalla (HU 3.1). El MVP excluye explíticamente integraciones externas, códigos de barra y dashboards avanzados. |  | El 100% de las HU del MVP son aceptadas por el Product Owner (MGZ) al cumplir con la DoD o definición de hecho. |
| 2. Tiempo | Implementar el sistema completo en un plazo de 4 meses. Completar y entregar el MVP (Release1) en un plazo de 2 sprints, equivalente a 4 semanas de trabajo. |  | Culminar el MVP (Release 1) a más tardar el 14 de noviembre de 2025 (iniciando el 17 de octubre de 2025, más 4 semanas). Finalizar el proyecto total a más tardar el 17 de febrero de 2026. |
| 3. Costo | Ejecutar el proyecto con un presupueto total estimado de $26.000.000 CLP. Este monto cubre los costos del equipo de trabajo (5 personas, 4 meses), infraestructura y un fondo de contingencia del 20% para gestionar riesgos. |  | Culminar el proyecto dentro del presupuesto aprobado, sin desviaciones negativas que superen el fondo de contingencia del 20%. |
| Finalidad del proyecto: Fin último, propósito general, u objetivo de nivel superior por el cual se ejecuta el proyecto, enlace con programas, portafolios, o estrategias de la organización |  |  |  |
| Abordar la ineficiencia operativa y la imprecisión de la información en la gestión de inventarios, ordenando el proceso para que el personal operativo, administrativo y la gerencia tomen decisiones con información confiable y oportuna. |  |  |  |
| Justificación del Proyecto: Motivos, Razones, o Argumentos que justifican la ejecución del proyecto |  |  |  |
| Justificación Cualitativa |  | Justificación Cuantitativa |  |
| La gestión actual sufre una falta de visibilidad en tiempo real, lo que lleva a tomar decisiones con datos incompletos. El sistema propuesto aumentará la confiabilidad de la información de la empresa. |  | El proyecto busca lograr un 95% de precisión del stock en tiempo real y una reducción del 50% en los tiempos de generación de reportes. |  |

| Designación del Project Manager del Proyecto. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Maximiliano González | Nivel de autoridad: |
| Reporta a | Sponsors del proyecto | Autoridad para gestionar el presupuesto aprobado, aprobar/rechazar entregables claves y HUs. |
| Supervisa a | Scrum Master y Equipo de Desarrollo. | Autoridad para repriorizar el backlog, tomar decisiones operativas y resolver conflictos del proyecto. |

| Cronograma de Hitos del Proyecto |  |
| --- | --- |
| Hito o Evento Significativo | Fecha Programada |
| Inicio del proyecto | 17-10-2025 |
| Fin sprint 1 (base operativa completada) | 31-10-2025 |
| Fin sprint 2 (entrega de MVP funcional) | 11-11-2025 |
| Fin Release 2 (entrega, edición y trazabilidad) | 19-12-2025 |
| Cierre del proyecto (entrega total y retrospectiva) | 17-02-2025 |

| Cronograma de Sprint |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint | Duración estimada | Actividades principales | Entregables esperados |
| Sprint 1 | 2 semanas. | Base operativa, implementar HU 1.1 y HU 2.1, más el hardening inicial. | Sistema capaz de crear productos y registrar entradas actualizando el stock. |
| Sprint 2 | 2 semanas. | Cierre MVP. Implementar HU 2.2 (registrar salida) y HU 3.1 (Reporte en pantalla). | Demo funcional del MVP completo: alta, entrada, salida y reporte de stock actualizado. |
| Sprint 3 | 2 semanas | Release 2 (gestión y trazabilidad). Implementar HU 1.2 (ver/editar producto) y HU 4.1 (historial de movimientos). | Funcionalidad de mantenimiento de catálogo y trazabilidad de productos para auditoría. |
| Sprint 4 | 2 semanas | Release 3 (mejoras usabilidad). Implementar mejoras del tipo could have, como filtros avanzados en reportes y alertas de stock bajo. | Sistema con usabilidad mejorada y alertas de negocio. |

| Organización o Grupos Organizacionales que Intervienen en el Proyecto |  |
| --- | --- |
| Organización o Grupos Organizacionales | Rol que desempeña |
| MGZ | Project Manager / Product Owner |
| OAR | Scrum Master |
| NEA | Equipo de desarrollo |
| JPCH | Equipo de desarrollo |
| FSG | Equipo de desarrollo |
| Fernando Rosas | Sponsor /cliente |
| Administradores de inventario | Usuarios clave / stakeholder |
| Personal operativo | Usuarios finales /stakeholder |
| Gerencia /área de control | Stakeholder |

Principales Amenazas del Proyecto (Riesgos Reputacionales)

Baja adopción por el cambio cultural en el personal operativo.

Inconsistencia de los datos históricos al momento de migrar al nuevo sistema.

Sobrecarga del equipo de desarrolladores en el cierre de cada sprint.

Fallas de calidad por criterios de aceptación poco claros.

Principales Oportunidades del Proyecto (Riesgos Positivos)

Para el administrador de inventario: Lograr datos precisos en tiempo real y reducir errores de actualización de estos mismos.

Para el personal operativo: Realizar búsquedas y registros de movimientos de forma más rápida y sin errores.

Para la gerencia: Basar la toma de decisiones en datos confiables y actuales.

| Presupuesto Preliminar del Proyecto |  |
| --- | --- |
| Concepto | Monto (CLP$) |
| Equipo del proyecto (5 personas por 4 meses) | 20.000.000 |
| Infraestructura y software (Cloud y licencias) | 1.000.000 |
| Costos administrativos y legales | 600.000 |
| Fondo de Contingencia | 4.320.000 |

| Sponsor que autoriza el Proyecto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Cargo | Fecha |
| Fernando Rosas | Inacap | Gerente de Operaciones | 17-10-2025 |